## 완성
프로젝트 진척도
| 계획 |  |  | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 소요일
프로젝트 계획서 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 8 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 3
요구사항 목록, 기획 및 설계 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 8 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5
기준 정보 및 사용자 정보 세팅 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 8 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 4
기능 개발(레이아웃) | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 6
기능 개발(기본 기능) | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 8 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 4
기능 개발(세부 기능) | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 8 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
테스트 및 수정사항 반영
최종 발표자료 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1

## 연습
ABC 프로젝트 진척도
| 계획 | [5 empty] | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 종료날짜 | 진행률 | 진행일수 | 시작일 | 종료일 | 소요일
Scope 및 일정 확정 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-04 | 100% | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
프로세스 정의 및 요구사항 분석 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-05 | 100% | 3 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 3
기준 정보 및 사용자 정보 세팅 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-09 | 80% | 1.6 | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 4
프로그램 및 화면 설계 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 2020-09-12 | 80% | 2.4 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 4
사용자 인터페이스 개발 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 8 | 2020-09-18 | 60% | 4.8 | 2020-09-12 | 2020-09-20 | 9
데이터 이관 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | 4 | 2020-09-21 | 60% | 2.4 | 2020-09-19
통합 테스트 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-26 | 40% | 2 | 2020-09-22
사용자 매뉴얼 작성 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 4 | 2020-09-26 | 80% | 3.2 | 2020-09-22
Go Live | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-09-30 | 10% | 0.2 | 2020-09-28
Formulas:
종료날짜 = [시작일]+[소요일]